达州市2024年民生实事实施情况统计表（十五）

| 1-12月目标任务及资金完成情况 | 建设2个示范性老年助餐服务网络，为老年人提供方便可及、经济实惠、安全可靠的助餐服务 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宣汉县 | 大竹县 |
| 全年目标任务 | 7月底前完成招投标，11月底前完成建设任务，12月底前完成验收 | 7月底前完成招投标，11月底前完成建设任务，12月底前完成验收 |
| 目标完成情况 | 已完成项目建设、验收及资金拨付。 | 已完成项目建设、验收及资金拨付。 |
| 目标完成比例（%） | 100% | 100% |
| 年初预算安排 数（万元） | 80 | 80 |
| 资金预算下达 数（万元） | 80 | 80 |
| 资金预算下达 比例（%） | 100% | 100% |
| 资金拨付数 （万元） | 80 | 80 |
| 资金拨付 比例（%） | 100% | 100% |
| 未达到序时 进度说明 |  |  |
| 备 注 |  |  |

单位（盖章）：                                                        时间： 2024 年 12月 27日

说明：“目标完成情况”一栏，不能直接量化的请以文字形式具体描述项目推进情况；未达序时进度的请另附情况说明（加盖公章）。