## 单目标
2022年10月民生实事完成情况报送表
地区 | 十六、支持基层未成年人保护阵地建设
| 项目推进情况（个、%） | [5 empty] | 资金拨付情况（万元、%）
| 目标任务 | 总体推进情况 | 具体点位 |  | 完成情况 | 是否能按期完成目标任务 | 年初预 算安排数 | 资金预算 下达数 | 资金预算 下达比例 | 资金 拨付数 | 资金拨 付比例 | 未达到序时 进度说明
全 省 | 20 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 165 | 55%
成 都 | 合计 | [5 empty] | 600 | 600 | 100% | 230.3 | 38.38%
| 2 | 邛崃市正在按照设计方案进行建设。金堂县已按进度实施未成年人保护站（点）的氛围营造。 | 金堂县 | 官仓街道未成年人保护示范站
官仓街道荣华社区未成年人保护工作示范点
官仓街道红旗村未成年人保护工作示范点
栖贤街道未成年人保护工作示范站
栖贤街道川福号社区未成年人保护示范点
竹篙镇未成年人保护示范站
竹篙镇竹篙寺社区未成年人保护工作示范点
竹篙镇宝塔社区未成年人保护工作示范点
|  |  | 邛崃市 | 邛崃市未成年人保护中心
文君街道未成年人保护示范站
临邛街道前进社区未成年人保护示范点
孔明街道太阳社区未成年人保护示范点
高埂街道火星村未成年人保护示范点
桑园镇黑虎村未成年人保护示范点
大同镇永兴社区未成年人保护示范点
天台山镇三角社区未成年人保护示范点
固驿街道公义村未成年人保护示范点
攀枝花 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 91.8017 | 30.6%
| 1 | 已确定项目8个实施点位，由仁和区民政局统一进行设计、招标。目前在做招标准备前期准备工作。 | 仁和区 | 仁和区未成年人保护中心
仁和镇未成年人保护示范站
同德镇未成年人保护示范站
大龙潭彝族乡未成年人保护示范站
大河社区未成年人保护示范点
银华社区未成年人保护示范点
弯庄社区未成年人保护示范点
立新村未成年人保护示范点
泸 州 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 91.89 | 31%
| 1 | 合江县未保中心已于8月15日进场施工；镇村未保阵地已全面完工。 | 合江县 | 合江县未成年人保护中心
大桥镇未成年人保护示范站
先市镇未成年人保护示范站
尧坝镇未成年人保护示范站
白米镇转龙湾村未成年人保护示范点
神臂城镇老泸村未成年人保护示范点
尧坝镇白村未成年人保护示范点
先市镇大土湾村未成年人保护示范点
榕山镇皇城坝村未成年人保护示范点
德 阳 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 94.73 | 31.58%
| 1 | 12个点位全部开工，其中，10个点位基建工程完成90%． | 罗江区 | 德阳市罗江区未成年人保护中心
万安镇未成年人保护示范站
金山镇未成年人保护示范站
略坪镇未成年人保护示范站
新盛镇未成年人保护示范站
白马关镇未成年人保护示范站
金山镇大井村未成年人保护工作示范点
金山镇富荣村未成年人保护工作示范点
白马关镇宝峰村未成年人保护工作示范点
新盛镇金龙村未成年人保护工作示范点
鄢家镇回龙场村未成年人保护工作示范点
调元镇顺河村未成年人保护工作示范点
绵 阳 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 90 | 30%
| 1 | 完成各个点位立项、设计、造价、财评工作，本月完成招标并组织实施，资金支付30%。 | 游仙区 | 魏城镇未成年人保护示范站
小枧镇未成年人保护示范站
石马镇未成人保护示范站
盐泉镇未成年人保护示范站
仙鹤镇柏林社区未成年人保护示范点
新桥镇胜利村未成年人保护示范点
忠兴镇忠兴社区未成年人保护示范点
信义镇刘家社区未成年人保护示范点
遂 宁 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 92.8 | 30.9%
| 1 | 已进场施工，并完成工程总量的35%，资金完成拨付30%。 | 射洪市 | 射洪市未成年人保护中心
太和街道未成年人保护示范站
平安街道未成年人保护示范站
内 江 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 90 | 30%
| 1 | 威远县镇西镇未成年人保护示范站和镇西镇梧桐村未成年人保护示范点2个点位已完工。龙会镇未成年人保护示范站装修工程已完成50%，其余8个站（点）已完成采购清单，正在按程序组织实施。 | 威远县 | 龙会镇未成年人保护示范站
镇西镇未成年人保护示范站
向义镇未成年人保护示范站
严陵镇未成年人保护示范站
新场镇未成年人保护示范站
小河镇未成年人保护示范站
龙会镇共同村未成年人保护示范点
镇西镇梧桐村未成年人保护示范点
严陵镇富谷社区未成年人保护示范点
高石镇场镇社区未成年人保护示范点
向义镇水口村未成年人保护示范点
乐 山 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 90.06 | 30%
| 1 | 一是施工类完成工程总量约65%；二是空调已陆续进行安装；三是家具按各点位完成情况陆续开始配置。 | 市中区 | 市中区未成年人保护中心
苏稽镇未成年人保护示范站
平兴镇未成年人保护示范站
海棠街道未成年人保护示范站
土主镇未成年人保护示范站
水口镇周金村未成年人保护示范点
通江街道茶坊社区未成年人保护示范点
绿心街道滟澜洲社区未成年人保护示范点
南 充 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 165 | 55%
| 1 | 高坪区未保中心已完成地面及水电改造，现开始门及窗户改造；长乐镇未保站已完成地板和墙面的改造，正在进行墙面刮灰；阙家镇红果社区未保点已完成旧地板、墙面的铲除，正在进行水电改造；龙门街道曹家坝社区未保点已完成水电、地面和墙面的改造，正在进行吊顶及设备安装；走马镇姜家祠村未保点已全面完工并投入使用。 | 高坪区 | 高坪区未成年人保护中心
高坪区长乐镇未成年人保护示范站
高坪区龙门街道曹家坝社区未成年人保护示范点
高坪区阙家镇红果社区未成年人保护示范点
高坪区走马镇姜家祠村未成年人保护示范点
宜 宾 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 96.39 | 32%
| 1 | 总量完成比例60%，区未保中心：已完成财评，正在招标；柏溪街道未保工作站：已完工；观音镇未保工作站：装修进度完成60%；柏溪街道一曼社区未保示范点：已完工；樟海镇瓦房村未保示范点：完成装修，正联系广告公司进行文创设计；樟海镇和丰村未保示范点：装修进度完成55%。 | 叙州区 | 叙州区未成年人保护中心
观音镇未成年人保护示范站
柏溪街道未成年人保护示范站
柏溪街道一曼社区未成年人保护示范点
樟海镇瓦房村未成年人保护示范点
樟海镇和丰村未成年人保护示范点
广 安 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 150 | 50%
| 1 | 完成墙体拆除工程，正在进行给排水、强弱电安装，电梯井道基础施工接近尾声，目标完成比例70%。 |  | 华蓥市未成年人保护中心
禄市镇未成年人保护示范站
禄市镇凉水井村未成年人保护工作示范点
达 州 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 165 | 55%
| 1 | 截至10月，大竹县基层未成年人保护阵地建设项目1个县级未保中心、3个乡镇未保站、6个村（社区）未保示范点共10个点位打造已完成。目前，已完成建设任务的100%，资金拨付165万元，拨付比例55%，预计10月底完成资金拨付100%。 项目实施过程中，大竹县民政局突出彰显示范引领作用，采取“三个推进”高标准组织项目实施，确保了基层未成年人保护阵地建设项目按时按质完成，达到了示范引领、品牌推动效果。一是高位谋划强力推进，及时召开专题会议，研究审议方案计划，成立工作专班，高标准规划建设实施,局主要领导每周调度工作进展情况。二是分类实施快速推进，严格按照招投标程序，分类实施、同步开展、快速推进。在完成招投标程序后，及时多点位同步施工，多项目同步采购，确保了按时完成项目建设任务。三是严格要求扎实推进，严格按照资金拨付安排和项目进度时限要求开展工作，并严格落实月报告、季报告制度，有效推动了建设项目进度。 基层未成年人保护阵地建设项目建成后，有力改善了我县未成年人保护阵地环境、提升了功能作用。为进一步发挥阵地作用，推动我县未成年人保护工作走向专业化，下步大竹县民政局还将加大政府购买未成年人关爱保护服务项目资金投入，促进未成年人关爱保护更加专业化，更好发挥示范引领作用。 | 大竹县 | 大竹县未成年人保护中心 | 已完成 | 能 | 150 | 150 | 100% | 100 | 66.7% | 无
|  |  |  | 白塔街道未成年人保护工作示范站 | 已完成 | 能 | 30 | 30 | 100% | 12 | 40% | 无
|  |  |  | 石河镇未成年人保护工作示范站 | 已完成 | 能 | 30 | 30 | 100% | 12 | 40% | 无
|  |  |  | 杨家镇未成年人保护工作示范站 | 已完成 | 能 | 30 | 30 | 100% | 15 | 50% | 无
|  |  |  | 黄荆社区未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 无
|  |  |  | 金龙社区未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 无
|  |  |  | 九银村未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 无
|  |  |  | 育才社区未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 6 | 60% | 无
|  |  |  | 长乐村未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 无
|  |  |  | 卧佛寺社区未成年人保护示范点 | 已完成 | 能 | 10 | 10 | 100% | 4 | 40% | 无
巴 中 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 90 | 30%
| 1 | 巴州区未成年人保护中心正在进行房屋装修装饰和设施设备采购；枣林镇未成年人保护工作示范站已完成建设并投入使用，水宁寺镇和宕梁街道未成年人保护工作示范站正对阵地装修装饰，预计8月底前全面完成装饰装修工作，9月初开始添置设施设备，9月底前全面完成建设任务。 | 巴州区 | 巴州区未成年人保护中心
宕梁街道未成年人保护工作站及中坝社区未成年人保护示范点
枣林镇未成年人保护示范站
水宁寺镇未成年人保护示范站
眉 山 | 合计 | [5 empty] | 600 | 600 | 100% | 226.13 | 38%
| 2 | 东坡区已完成建设任务80%，其中太和镇未保站、复兴镇金花社区、太和镇金光村、富牛镇玉龙村和松林社区未保点已完成建设任务，苏祠街道、多悦镇、通惠街道未保站完成任务90%，其余5个未保工作站（点）正有序推进。截至目前，拨付项目资金124.1万元，拨付比例达41.4%。 仁寿县已完成建设任务70%，其中曹家镇未保站、藕塘镇明珠村、文林街道文林社区未保点已完成建设任务，其余8个未保工作站（点）正有序推进。截至目前，拨付项目资金102.03万元，拨付比例达34%。 | 东坡区 | 苏祠街道未成年人保护示范站
大石桥街道未成年人保护示范站
通惠街道未成年人保护示范站
多悦镇未成年人保护示范站
太和镇未成年人保护示范站
三苏镇未成年人保护示范站
苏祠街道上游社区未成年人保护示范点
通惠街道瓦窑社区未成年人保护示范点
太和镇悦兴社区未成年人保护示范点
太和镇金光村未成年人保护示范点
富牛镇松林社区未成年人保护示范点
富牛镇玉龙村未成年人保护示范点
复兴镇金花社区未成年人保护示范点
|  |  | 仁寿县 | 普宁街道未成年人保护示范站
怀仁街道未成年人保护示范站
曹家镇未成年人保护示范站
满井镇未成年人保护示范站
龙正镇未成年人保护示范站
文林街道文林社区未成年人保护示范点
普宁街道新民社区未成年人保护示范点
满井镇龙泉社区未成年人保护示范点
曹家镇梨树社区未成年人保护示范点
龙正镇椰江社区未成年人保护示范点
藕塘镇明珠村未成年人保护示范点
资 阳 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 100 | 33%
| 1 | 4个站点已进入施工阶段，剩余4个站点正在进行施工入场准备。 | 雁江区 | 宝莲街道办事处未成年人保护示范站
三贤街道办事处镇未成年人保护示范站
保和镇未成年人保护示范站
宝台镇未成年人保护示范站
中和镇未成年保护示范点
小院镇未成年人保护示范点
迎接镇未成年人保护示范点
东峰镇未成年人保护示范点
阿 坝 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 0 | 0%
| 1 | 现目前完成了项目可研编制、立项、设计、图审、财评，正在挂网招标。 | 汶川县 | 汶川县未成年人保护中心
汶川县水磨镇郭家坝未成年人保护工作站
汶川县威州镇南桥社区未成年人保护示范点
汶川县向前村未成年人保护示范点
汶川县水磨镇水磨社区未成年人保护示范点
甘 孜 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 97.57 | 32.52%
| 1 | 泸定县县、乡、村三级未成年人保护阵地建设项目目前正在有序施工。 | 泸定县 | 泸定县未成年人救助保护中心
泸定县兴隆镇未成年人保护示范站
泸定县冷碛镇木瓜沟村未成年人保护示范点
凉 山 | 合计 | [5 empty] | 300 | 300 | 100% | 140.78 | 46.93%
| 1 | 会东县各未成年人保护阵地建设项目的各点位建设按时间进度正常推进，制度、牌扁已制作完成，设施设备的政府采购工作已同步实施。目前已完成总工程量的75%，计划10月底全部竣工并投入使用。 | 会东县 | 会东县未成年人保护工作中心
铅锌镇片区未成年人保护示范站
会东县嘎吉镇片区未成年人保护示范站
会东县淌墉镇片区未成年人保护示范站
会东县姜州镇片区未成年人保护示范站
会东县鲹鱼河镇新云村未成年人保护示范点
会东县松坪镇吉兆卡村未成年人保护示范点
会东县铁柳镇移民村未成年人保护示范点