## 民生实事完成情况报送表
2021年1-9月民生实事完成情况报送表
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  |  |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未 达到序时 进度说明
| 目标 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 推进情况 | 年初预 算安排数 （万元） | 资金预算 下达数 （万元） | 资金预算 下达比例（%） | 资金 拨付数 （万元） | 资金拨付 比例 （%）
全 省 | 100 | 0 | 0% | ------- | 2000 | 2000 | 100 | 1208.415 | 60.42
成 都 | 10 | 0 | 0% | 10个试点项目有序推进。①指导建设村（社区）社工室505个；②开展居民需求调研，走访30个村（社区）197户残疾人、空巢老人等特殊群体，建立困难群体需求基础数据库；③开展老年人健康知识讲座、社区困难群众走访、发掘潜在个案服务对象等活动40余次；④开展志愿者培训10余次，组织志愿者和社区自组织队伍100余人开展困难人群入户居家探访、需求调查、禁毒宣传工作，入户40余户并建立档案，发放调研问卷、宣传资料700余份；⑤组织志愿者300余人次参与街道综合整治、生态环境保护、公园城市建设，劝导整治各类乱象150余起；⑥开展助学、助老、助残等救助类服务73次，建立个案帮扶服务档案5个，开展家庭经济状况评估、心理疏导服务、疫情防控宣传、疫苗接种倡导、公益募捐、救助对象资源链接等民生服务30余次，累计服务6000人次。 | 200 | 200 | 100 | 120 | 60
自 贡 | 4 | 0 | 0% | 4个试点项目有序推进。①协助新建村（社区）社工室12个；②走访22个村（社区），完成群众需求调研600余份；③培育社区社会组织、社区自组织9支、社区志愿者队伍2支；④开展留守困难老人调查巡防43次，建立老人服务档案43个详细档案7个,开展老人亲情陪护、心理疏导服务6次，服务老人250余人；⑤开展留守困境儿童调查巡防20次、主题服务13场、青少年儿童教育辅导心理疏导生理知识讲解8场、《未成年人保护法》宣传教育活动1场、少儿心理健康教育1场，筹备儿童安全教育活动1场，建立儿童档案20个，服务儿童青少年190人次；⑥开展困难救助群体入户走访24户，建立救助档案1个、救助对象需求台账12个，开展救助对象个案服务12人次，协助开展低保评议大会1场、社会救助政策宣传2场，服务630余人次；⑦开展民政政策宣讲1场、线下社工培训会13场，服务1380人次；⑧开展社区社会组织、社区自组织、社区志愿者线下招募5场，招募72人；发包环境整治、儿童关爱、疾病预防小微项目3个。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
攀枝花 | 4 | 0 | 0% | 完成阵地建设3个，正在推进阵地建设1个。①开展服务对象需求调查（其中入户走访100户），完成调查问卷1910份；②协助开展疫情防控，入户筛查疫苗接种800人次；③成立志愿服务队2支，注册志愿者230人；④开展“文明祭祀 绿色中元”殡葬服务进社区活动1场，推广“仁孝四川”网络祭祀，发放宣传资料280份；⑤建立困境儿童需求台账35个，开展儿童安全自护与国防科普活动3场、励志演讲2场、计生特殊家庭儿童“润苗”公益夏令营活动1次等儿童关爱活动，受益儿童210人次；⑥持续开展残疾人关爱个案服务1个；⑦链接社会组织1家、企业1家发放环卫工人清凉包40个，捐赠社区防疫物资（酒精消毒液）1600瓶。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
泸 州 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目完成阵地建设。①开展社区调研，走访52个村（社区），制定需求清单4份；②成立社区志愿队伍1支，开展禁毒知识进社区、传承好家风好家训、青少年爱国主义、中元节主题祭祀新风尚宣传活动等主题志愿活动12次；③链接社会资源1个（“困境儿童加油包”），帮扶困境儿童40余名；④培育社区资源参与社区治理，开展社会组织培训会4场；⑤开展留守儿童成长小组活动6节、儿童自护安全培训1场、社区亲子活动1场、暑期夏令营活动15天，660余人参与；⑥启动“微+计划”社区自组织培育项目，孵化6家社会组织。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
德 阳 | 6 |  |  | 6个试点项目完成阵地建设、制度建设和氛围营造。①开展居民需求调研和辖区社会组织需求调查，确定服务个案10个；②开展低收入群体和留守老人等特殊困难群众入户走访，开展救助对象个案服务2例；③招募志愿者42名，开展疫苗接种、疫情防控摸排、疫情防控督察、核酸检测等志愿活动9次，社区自组织培育活动1次；④开展禁毒宣传2场、老幼关爱和青少年关爱活动5场、乡村振兴培训活动3场、殡葬政策宣传活动3场，参与乡镇（街道）综合整治18起，发放宣传资料300余份，服务6400余人次；⑤开展社工知识宣传，发放宣传单300余份，开展社工考前培训1场、持证社工人才培育活动1场，动员机关、企事业单位、乡镇（街道）、村（社区）及社会组织等2000余人报考全国社会工作者职业水平考试。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
绵 阳 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①开展51个村（社区）310户居民需求调查和项目策划，制定需求清单110份，协助国有企业社会化移交摸底调查500人次；②协助链接服务和救助资源帮助居民12人次；③开展绿色殡葬、法治宣传、村民评议自治、社区共建、敬老维权宣讲等群体服务44场，老年群体康娱交流380人次；④成立志愿服务队伍2支，组织志愿者310人次开展志愿服务；⑤开展未成年人保护、未成年人暑期陪伴辅导、安全和心理评估、监护评估、安全和心理健康教育等活动，发放传单600余份，受益儿童700人次，协助开展困难对象慈善助学25人次；⑥组织210名社区工作者继续教育和社工职业资格考前培训各１次，组织30家社会组织培训1次；⑦开展社工体系标准化制度系列文件创制。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
广 元 | 2 | 0 | 0% | 2个试点项目有序推进。①完成13个村（社区）走访工作，撰写需求评估报告初稿，建立困难人群需求台账；②建立个案档案4个，链接相关政策资源帮助案主解决问题；③开展志愿者招募2次，志愿者建档11人，组织开展关爱老人、安全宣讲、疫情防控等志愿服务22次，覆盖人群3000余人；④动员社区工作人员及居民69人报考全国社会工作者职业水平考试；⑤开展社区社会组织摸底工作，意向可培育社区社会组织3个；⑥通过微信公众号、利州组工等平台开展信息宣传12次。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60
遂 宁 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①聚焦社区治理和培育多元主体，入户走访低保、残疾、高龄、特困、留守儿童等对象，发放调查问卷670余份，制定个案服务96个，开展小组活动12次，辐射群众500人次；②组织开展首届“万家灯火·益动船山”“健康人生、绿色无毒”禁毒知识宣传,社区发展治理公益微创投大赛等主题活动20场,受益群众1500人次；③开展社工考试考前培训，参与人数200人次；④持续开展疫苗接种宣传、疫情防控宣传等志愿服务15场次，受益群众1000余人。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
内 江 | 4 | 0 | 0% | 4个试点项目有序推进。① 线上线下结合开展需求调研，收集调研问卷1500余份；②开展殡葬服务进社区宣传活动2次，发放宣传手册约500份，在51个村（社区）便民服务中心放置《殡葬服务手册》5000份；③开展留守困难老人调查慰问20次，建立老人服务档案200个；开展敬老院老人集体生日会活动2场，服务老人180人次；④ 开展留守、困境儿童调查慰问20次，建立儿童档案200个；开展儿童安全保护宣传主题活动1次、儿童生命教育小组工作3次，发放儿童安全手册200份，服务儿童380人次；⑤ 开展建党100周年主题活动2次，服务400人次； ⑥组织社工考前宣传2次培训2次，动员居民小组长、社区青年党员、志愿者等30人报考全国社会工作者职业水平考试；⑦招募志愿者30人，开展志愿服务3场，服务300人次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
乐 山 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①入户走访特殊群体、低收入人群93户，开展个案服务4个，制定困难儿童帮扶计划；②助力社工考试，开展线上线下报名指导和考前培训，指导报名100余人，线下培训116人，线上培训直播观看量达13万余人次；③开展疫情防控宣传、入户走访调查和疫苗接种秩序维护志愿服务活动，入户调查100余户；④开展绿色殡葬公益活动，发放宣传手册300余份、倡议书400余份，服务群众700余人；⑤开展“便民服务进小区，贴心服务暖民心”“绿色兑换，美在邻里”“为环卫工人送清凉”“以旧换新，绿化到嘉”“情暖我嘉”未成年人保护家长公益讲堂等各类社区活动10余场，新成立社区社会组织1个、联动社区社会组织9个，服务群众上千人。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
南 充 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①开展民政服务对象入户调查探访，累计服务600人次；②帮助4名困境儿童成功链接“事实孤儿”资助资源；③开展空巢老人生活照料服务，服务老人40人次；④开展困难家庭个案服务2个，帮助成功链接医疗教育资源；⑤开展“小小环境志愿守护者——亲近自然夏令营”、儿童财商夏令营活动等留守儿童关爱活动，累计服务348人次；⑥组织10对老党员夫妻参与“光荣岁月·爱在七夕·圆梦婚纱”老党员夫妻婚纱摄影主题公益活动；⑦开展中元节绿色殡葬宣传活动9场，服务3000余人次；⑧协助开展疫苗接种排查工作，累计排查2400人次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
宜 宾 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①指导建设村（社区）社工室16个；②开展需求调查4222户次，开展居民需求评估，制定分类服务需求清单，设计特殊群体服务10个、需求台账10个，开展活动28场次，服务群众4600余人次；③组织社工培训3场，参加培训62人次；④组建志愿服务队伍3支，开展志愿活动21次；⑤孵化培育社区社会组织5个。 | 120 | 120 | 100 | 72.228 | 60.19
广 安 | 6 | 完成招标，签订协议和任务书。 |  | 6个试点项目有序推进。①完成群众需求排查4000余户，制定需求清单3个；②开展助学、助老、助残、心理疏导、人际关系调解、送医陪护等救助帮扶服务，服务500余人；③开展留守儿童、困难儿童需求调查和情感教育、心理疏导等关爱活动，建立档案100余个，服务儿童300余名；④挖掘居民骨干，孵化社会组织1个；⑤ 整合社区资源，打造集美化环境、氛围烘托功能于一体的微景观4个；⑥协助开展疫情防控，上门收集群众疫苗接种情况500余户。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
达 州 | 4 | 按要求完成 | 60% | 4个试点项目有序推进。①开展“幸福情暖老人心”、居家养老志愿服务、日间照料等养老类服务10余次，服务老人1000余人次；②开展国学课堂、儿童趣味学习辅导、亲子手工制作、救助困境儿童、预防未成年人犯罪宣讲等活动20余次，服务儿童2000余人次；③开展妇女讲堂、平安建设、义诊义剪、退役军人慰问等服务活动10余场次，惠及周边群众2000余人次；④开展村（居）民绿色殡葬、文明祭扫宣传引导活动4场次，发放宣传资料1000余份。⑤协助筹建社区社会组织孵化园1个；⑥孵化培育社区社会组织30余个。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
巴 中 | 4 |  |  | 4个试点项目有序推进。①入户走访群众660余户，整理档案专卷16个；②开展儿童个案服务4次、儿童小组活动4次、亲子教育和科技常识主题活动4次、假期儿童辅导服务258人次，受益儿童 137人；③开展绿色殡葬宣传活动2次，发放宣传资料2000份，服务400人；④成立社区志愿服务队2支，招募志愿者23人，发布志愿服务项目2个；⑤帮助残障人士链接资源2例，链接资金0.9万元。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
雅安 | 4 |  |  | 4个试点项目有序推进。①民政局向承接机构发出工作联系函2份，提出工作措施建议13项；②开展居民需求调查，排查2871户4000余人次，形成基础资料595个，制定需求清单8个，设计服务项目2个；③开展救助对象入户访视、照料护理、心理疏导220人次；④实施留守、困难老年人巡访评估、健康服务、精神慰藉、权益维护、危机干预、人际关系能力提升等服务，服务老人150人次；⑤开展农村留守儿童、困境儿童及家庭开展监护评估、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设、教育辅导等服务，服务儿童375人次；⑥开展绿色殡葬宣讲4场，发放绿色殡葬宣传资料500余份；⑦协助20人完成全国社会工作者职业水平考试网上报名，开展考前培训6场次，服务150余人次；⑧成立社区志愿服务队伍1支，招募志愿者30人，开展志愿服务400余小时；⑨孵化社会组织1家。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
眉 山 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目有序推进。①新建村（社区）社工室7个；②开展群众需求排查279户次，收集居民需求108个，制定需求清单71个，设计服务项目13个，服务820人次；③协助服务对象链接社会资源开展社会支持2例；④提供救助服务73户，实施留守困难老年人及留守困境儿童服务53次；⑤孵化培育社会组织1家，成立社区志愿服务队伍14个，注册志愿者171人，发布志愿项目7个，开展服务145小时；⑥开展殡葬政策进社区等民政政策宣讲12场，发放宣传册1130份，服务934人次；⑦组织820人报考全国社会工作者职业水平考试，开展考试培训指导工作，服务600余人次；⑧组织线上线下媒体宣传18次。 | 120 | 120 | 100 | 72.208 | 60.17
资 阳 | 4 | 0 | 0% | 4个试点项目有序推进。①入户走访慰问特殊群体514户，收集居民需求清单189个，建立服务对象档案503份；②链接社会资源34个；③开展“共度端午佳节 弘扬敬老美德”“蓓蕾向阳、红心向党”主题活动、监护人培训、社工人才培训等活动24场、社区居民集体生日会10场、居民小组活动17节，服务人群 4410人次；④开展志愿者培训8次，招募培训志愿者110余人，开展服务310余小时。 | 80 | 80 | 100 | 52 | 65
阿 坝 | 2 | 0 | 0% | 2个试点项目有序推进，完成社工站阵地建设2个。①指导建立村（社区）社工室4个；②开展微心愿第2期，回应2名老人和2名儿童需求，收集发布第3期微心愿需求；③开展社会工作师考前培训3天，19人参与培训，面向未持证本土社工开展社会工作知识培训3次；④组织社工志愿者9名，协助开展新冠肺炎疫苗接种工作4天，发放核查表、知情同意书8000余份，累计服务306小时；⑤开展自组织培训及团建活动2次、庆祝“八一”建军节活动1次、“致敬‘火焰蓝’，安全伴成长”儿童社会实践活动 1 次，累计服务96人。 | 40 | 40 | 100 | 27.979 | 69.95
甘 孜 | 2 | 2 | 100% | 2个试点项目有序推进。①培育社工人才，建立社工学习群，开展线上培训，为备考学员解疑答惑；②收集整理老年人、残疾人、儿童等550余名服务对象资料，建立服务对象档案；③组织志愿者50人协助做好疫情防控，开展来访人员登记和扫码工作；④开展惠民殡葬政策宣传、祭扫引导、安全保障工作，发放宣传资料1000余份。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60
凉 山 | 2 | 0 | 0% | 2个试点项目有序推进。①指导开展越西“天府银龄”项目启动仪式暨游园会；②开展困境儿童信息收集初筛，建立381名困境儿童基本信息台账；③开展“晒一晒我的升学成绩单活动，收集60余名毕业生信息，挖掘高考好故事2例、高考毕业生志愿者3名；④开展社工服务试点示范项目启动仪式，向2镇34村（社区）“两委”干部介绍社工含义及社工站服务功能；⑤联合多方资源开展七彩“益”学堂暑期成长计划，招募学员234名，累计服务970余人次；⑥实地入户走访困境儿童10余户，帮助链接学校服务资源；⑦开展本土社工培育招募工作，招募培训学员60余名并指导报名全国社会工作者职业水平考试。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60