## 单目标
2022年8月民生实事完成情况报送表
填表单位（盖章）：达州市民政局 | [5 empty] | 时间：2022年8月29日
地区 | 十六、支持基层未成年人保护阵地建设
| 项目推进情况（个、%） |  | 资金拨付情况（万元、%）
| 目标任务 | 推进情况 | 年初预 算安排数 | 资金预算 下达数 | 资金预算 下达比例 | 资金 拨付数 | 资金拨 付比例 | 未达到序时 进度说明
达 州 | 1 | 截至8月底，大竹县基层未成年人保护阵地建设1个县级未保中心、3个乡镇未保站、6个村（社区）未保示范点共10个点位正在全面施工。目前，已完成建设任务的70%，资金拨付100万元，拨付比例33.3%，预计9月底前可全面完成建设任务。 | 300 | 300 | 100% | 100 | 33.3%