## 自评发市州
2021年度福彩公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  | 郭颋 028-84423052
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 达州市民政局及直属单位、各县（市、区）民政部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3564 | 890.02 |  | 24.97%
|  |  | 其中：中央补助 | 2880 | 337.62 |  | 11.72%
|  |  | 地方资金 | 684 | 552.4 |  | 80.76%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患，提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 2.积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 3.进一步加强儿童福利机构和未成年人救助保护机构服务能力建设，资助成年孤儿完成学业、加强基层儿童福利服务体系建设，巩固脱贫攻坚工作成果。 4.资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 5.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。 6.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 7.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 8.全面推进社会组织孵化园建设市（州）一级全覆盖工作，推动建立健全全省社会组织孵化培育体系，促进全省社会组织高质量发展。 |  |  |  | 1.“养老服务发展定向财力转移支付”项目。达川区62.3万元用于农村留守老人定期巡访工作，231个村每村1名养老服务专干每人每月补贴200元，待考核后拨付。大竹县72万元，其中55万元用于高龄津贴补助，17万元用于社区日间照料中心建设补助。高新区1万元用于养老服务机构护理能力提升。渠县240万元、通川区30.7万元用于政府购买居家养老服务。万源市43万元，其中42.7万元用于高龄津贴补助，0.3万元计划用于农村留守老人定期巡访工作。开江县69万元，18.94万元计划用于老年大学购买设施设备支出，50.06万元计划用于政府购买居家养老服务项目。宣汉县77万元，用于实施茶河敬老院设施设备（电梯、床、衣柜、餐厨设备）采购项目。 2.“大竹县失能老人照护楼建设”项目。已完成用地预审、选址意见、用地规划条件和用地红线图、征地拆迁等工作，正在进行勘察设计单位招标，项目进度达到预期效果，暂无资金支出。 3.“孤儿助学救助工程”项目。资金在孤儿入学取得学籍后３个月内发放，全年共资助孤儿273名，资金发放率83.51%，接受资助的孤儿满意度达100%。 4.“儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务”项目。2021年度下达达州市儿童福利院专项资金39万元，现该项目已进入招标程序，待项目实施后支付资金。 5.孤儿医疗康复“明天计划”项目。资助开展矫治手术８台，康复服务300余次，惠及孤儿116人。 6.“百镇千村，助爱牵手”农村儿童和困境儿童关爱保护项目。该项目在大竹县实施，共服务19000余人次，为30余名因家庭贫困导致生活临时困难的儿童开展服务；帮助7名家庭监护缺失或监护不当的儿童提供服务，为3360名留守儿童提供服务，开展“政策宣讲进村居”、儿童督导员儿童主任培训、儿童自护能力培训、儿童“五防”教育培训、课业辅导、兴趣培训等服务600余场次。 7.“未成年人救助保护机构设施设备购置和购买服务”项目。支持渠县未成年人救助保护机构，配置普通床40张、护理床20张、康复运动器材5套、电脑5台、桌椅60套、图书500册、安防设备1套、厨具若干。 8.“儿童福利机构购买服务”项目。宣汉县福利院为孤儿采购了理发洗头、心理健康咨询服务和艺术技能培训服务项目，开展服务项目478人次，孤儿满意度达100%。 9.“殡仪车购置”项目。通川区有报废车辆占用车辆编制，无法新进，目前正在申报报废和完善购置新车手续。万源市机关事务局正在调剂车辆指标，待调剂到位后按程序采购。开江县目前处于前期准备阶段，暂未购买殡仪车，将加快进度完成车辆购置。 10.“宣汉县殡仪馆改建”项目。宣汉县殡仪馆因中央环保督察交办件整改要求，县委、县政府决定对殡仪馆进行异址新建，维修改造补助资金200万元用于殡仪馆骨灰堂的维修改造和安全隐患治理。 11.“社会组织孵化”项目。已建设完成达州市社会组织孵化园并投入使用。 12.“社工服务试点示范”项目。根据《四川省民政厅 四川省财政厅关于组织实施2021年全省第二批社会工作服务体系建设试点项目的通知》（川民发〔2021〕142号）精神，开江县在淙城街道、普安镇、任市镇实施2021年全省第二批社会工作服务体系建设试点项目。目前项目正在实施中，资金正在申请拨付中。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增公办养老机构床位数 |  | ≥300张 |  | 拟新增300张床位
|  |  | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 |  | 1个 | 1个 | “大竹县失能老人照护楼建设”已完成用地预审、选址意见、用地规划条件和用地红线图、征地拆迁等工作，正在进行勘察设计单位招标，项目前期相关工作稳步推进。
|  |  | 儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置项目数 |  | 1个 | 1个
|  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 |  | 1个 | 0个 | 因市儿童福利院该项目正处于招标流程，项目待实施中，资金未支付。
|  |  | 孤儿助学人数 |  | ≥139人 | 273
|  |  | 建设市级社会组织孵化园 |  | 1个 | 1个
|  |  | 支持殡仪馆建设（改造）数量 |  | 1个 | 0 | “宣汉县殡仪馆改建”项目。宣汉县殡仪馆因中央环保督察交办件整改要求，县委、县政府决定对殡仪馆进行异址新建，维修改造补助资金200万元用于殡仪馆骨灰堂的维修改造和安全隐患治理。
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 3辆 | 0辆 | 通川区有报废车辆占用车辆编制，无法新进，目前正在申报报废和完善购置新车手续。万源市机关事务局正在调剂车辆指标，待调剂到位后按程序采购。开江县目前处于前期准备阶段，暂未购买殡仪车，将加快进度完成车辆购置。
|  |  | 社会工作和志愿服务项目数量 |  | 3个 | 3个 | 项目正在实施中
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  | 100% |  | “大竹县失能老人照护楼建设”已完成用地预审、选址意见、用地规划条件和用地红线图、征地拆迁等工作，正在进行勘察设计单位招标，项目前期相关工作稳步推进。
|  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100%
| 社会效益指标 | 效益指标 | 推动养老服务、儿童福利及殡葬服务、社工志愿服务等民政事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助服务对象满意度 |  | ≥80% | 98%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。