## 民生实事完成情况报送表
2021年7生实事完成情况报送表（截至2021.7.28）
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  |  |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未 达到 序时 进度说明
| 目标 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 推进情况 | 年初预 算安排数（万元） | 资金预算下达数（万元） | 资金预算下达比例（%） | 资金 拨付数（万元） | 资金拨 付比例（%）
达 州 | 4 | 按要求完成 | 60% | 通川区、达川区共建成4个社工站，相关制度均已上墙，先后开展了“幸福情暖老人心”、国学课堂、居家养老志愿服务、儿童趣味学习辅导、亲子手工制作、救助困境儿童、义诊义剪等服务活动20余场次，惠及群众300余人次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60