## 表1民生实事完成情况报送表（会同财政报送）
2021年4月民生实事完成情况报送表
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  |  |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未达到序时 进度说明
| 目标 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 推进情况 | 年初预 算安排数 | 资金预算下达数 | 资金预算下达比例 | 资金 拨付数 | 资金拨 付比例
全 省 | 100 |  |  |  | 2000 | 2000 | 100%
省本级 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
成 都 | 10 | 0 | 0% | 已提交项目资金分配表至市财政。 | 200 | 200 | 100% | 0 | 0%
自 贡 | 4 | 0 | 0% | 沿滩区已发布项目。富顺县制定社区服务需求。 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
攀枝花 | 4 | 0 | 0% | 东区进行项目需求调研、可行性论证分析。米易县初步选定社工站场所。 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
泸 州 | 6 | 0 | 0% | 江阳区正在前期调研。龙马潭区初拟建设方案。泸县正在进行社工站设施建设。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
德 阳 | 6 | 0 | 0% | 旌阳区、罗江区正在开展前期调研。广汉市已制定建设目标、招标方案。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
绵 阳 | 6 | 0 | 0% | 完成社工站选址，正在进行招标前期准备。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
广 元 | 2 | 0 | 0% | 利州区成立社会工作服务体系建设试点工作领导小组。利州区出台社区社会组织备案管理办法（试行）。 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0%
遂 宁 | 6 | 0 | 0% | 根据省上考核要求， 6月完成招标工作，资金拨付60%，目前正在进行前期方案制定和招投标准备工作。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
内 江 | 4 | 0 | 0% | 东兴区组织了培训。隆昌市正在进行采购前期工作。 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
乐 山 | 6 | 0 | 0% | 召开了工作推进会。试点区县制定了工作方案，开展了居民需求调研。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
南 充 | 6 | 0 | 0% | 正在申请资金。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
宜 宾 | 6 | 0 | 0% | 正在细化项目方案，准备服务采购。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
广 安 | 6 | 0 | 0% | 正在进行前期调研和实地策划 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
达 州 | 4 | 0 | 0% | 通川区和达川区已拟制建设方案，正在准备招投标 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
巴 中 | 4 | 0 | 0% | 开展了服务内容需求和社工站建设调研。 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
雅 安 | 4 | 0 | 0% | 名山区已完成设施建设。宝兴县印发了社工站建设方案，正在进行场地设置及软硬件配置。 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0%
眉 山 | 6 | 0 | 0% | 拟制了建设方案。 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0%
资 阳 | 4 | 0 | 0% | 0 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0%
阿 坝 | 2 | 0 | 0% | 开展了政策宣传和培训工作。 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0%
甘 孜 | 2 | 0 | 0% | 建立了领导机制，制定了工作方案。 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0%
凉 山 | 2 | 0 | 0% | 确定了社工站点。 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0%
说明：1.项目执行进度节点和资金拨付进度安排：4月前确定承接机构，资金拨付60%；9月开展中期评估；12月开展结项评估，资金拨付100%。 2.推进情况填报：出台文件情况、组织购买服务情况（含购买方式）、签订协议情况、支付资金情况（含配套资金）、开展服务情况（含绩效指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）等。

## 表2（4月）社会工作服务体系建设情况
地区 | 2021年4月社会工作服务体系建设情况（按月报送 ）
| “省级资金奖补带动运行一批”实施情况 | [6 empty] | 其他四个一批实施情况 |  |  |  | 综合情况
| 组织购买服务（含购买方式）情况 | 签订协议情况 | 承接机构情况 | 社工站点情况 | 驻站社工配置情况 | 制度建设情况 | 服务开展情况 | 城乡社区治理试点形成一批 | 依托民政服务机构布局一批 | 市县整合部门资源自建一批 | 利用现有场所资源赋能一批 | 组织领导 | 建设思路 | 出台政策 | 出台文件 | 落实经费 | 街道（乡镇）总数 | 已建站数（街道/乡镇、社区/村） | 2021年计划建站数（街道/乡镇、社区/村） | 新建成数（街道/乡镇、社区/村）
| 3月：…… 4月：…… |  |  | 设置地点、挂牌情况、软硬件配置等 | 专兼职人数、持证情况、文化程度等 | 管理制度、工作制度等 | 重点服务领域、内容、人数、成效等 | 站点设置、挂牌，机构入驻，社工配置（专兼职、持证、志愿者），岗位开发、资源整合，资金投入，项目情况（内容、成效）等 | [7 empty] | 渠道、比例、规模
成 都 | 拟于4月逐步启动购买社工机构服务 | 拟于4月签订 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | [8 empty] | 已基本协调到位，近期将确定。 | 261 | 12个街道（镇）社工站、6个社区社工室 | 249个街道（镇）社工站、1743个社区社工室 | 0
自 贡 | 3月：富顺县民政局与县财政局、两个街道会上制定社区服务需求情况。 | 暂无 | 暂无 | 富顺县：2020年已建立东湖、邓井关街道社工站，配备电脑、打印机、办公座椅、储存柜等办公设备。 |  | 人员管理、财务管理、文书档案管理等制度 | 无 |  |  |  |  | 市民政局负责统筹全市社工站建设工作，区县（高新区）民政部门负责实施社工站建设工作，街道（乡镇）负责社工站建设管理工作。 | 街道(乡镇)社工站按“四有”标准进行阵地建设：有相应的办公室、活动场所及工作经费；有明确统一的标识标牌“XX街道(乡镇)社工站”；有固定的工作人员；有人员管理、财务管理、文书档案管理等制度。 |  |  |  | 90个 | 全市已建25个街道社工站，8个乡镇社工站。 | 30个乡镇（街道）、51个社区。 | 1个
攀枝花 | 3月：试点县（区）开展了购买服务前期筹备工作。东区拟采取公开招投标程序，米易拟采取单位内部决策程序购买服务。 | 未签订 | 对接中 | 已初步选定地点 | 东区对接中；米易已初步确定驻站社工人选。 | 未建立 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明确了分管领导、负责人 | 先有后好、分层次发展、逐年推进。力争到“十四五”末，实现全市乡镇（街道）社会工作服务全覆盖，以基层社工站为基础的社会工作服务体系基本建成。 | 无 | 正在起草《攀枝花市社会工作服务体系建设实施方案》 | 省级财政资金80万，其他暂无 | 49 | 1个街道、4个社区 | 10个街道/乡镇、10个社区/村 | 0
泸 州 | 还未组织购买服务 | 无 | 无 | 泸县玉蟾街道、玄滩镇已落实社工站选址，正在进行软硬件设置 | 无 | 无 | 无 | 泸县玉蟾街道清溪社区、祥和社区、康桥社区、水竹林村已结合城乡社区治理建成村社区社工室，投入资金200万元，引入专业社工机构“康和社工”和“益创社工”开展服务 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 文件正在征求意见中 | 省级资金120万元 | 126 | 街道1个 | 乡镇街道48个 | 乡镇街道47个
德 阳 | 旌阳：政府采购。 罗江：由罗江区社工服务总站平台组织（成都恩派社会创新发展中心）负责试点镇项目发布、督导和评估，邀请大德阳（成德眉资）范围内优秀社工机构来参与竞争，通过组织专家组评审择优确定两个试点镇社工站运维服务承接机构 广汉：拟面向成德眉资4地社会组织购买服务 | 未签订 | [5 empty] | 罗江区：在万安镇奎星阁社区挂牌成立德阳市罗江区社会工作服务总站、德阳市罗江区万安镇社会工作站和德阳市罗江区奎星阁社区社会工作服务室，打造具有罗江特色的“社区”，配备相应的办公设施设备，由成都恩派社会创新发展中心进行运维，常驻专职社工2名，开展为老助残、儿童青少年等11类85万元公益创投项目，目前正在项目征集阶段。 | 旌阳区：依托社区服务综合体建设运行，建立1个社工站，并开展相关服务。 罗江区：计划在5个社区利用日间照料中心等民政服务机构布局建设社区社工室 |  | 广汉市：利用金雁街道现有活动场所赋能。 经开区：利用街道打造的沂河商圈党群服务中心，联动社会工作服务机构，开展专业化社会服务，打造1个街道级社会工作服务站点 什邡市：在马祖镇、洛水镇设置镇社会工作服务站，已实施挂牌，其中马祖镇社会工作服务站的入住机构为什邡市爱心社会工作服务中心，社工配置（两名专职持证社工、志愿者5名），整合社区日间照料中心设置服务站。洛水镇社会工作服务站的入住机构为什邡市福康社会工作服务中心，社工配置（两名专职持证社工、志愿者4名），整合社区日间照料中心设置服务站。目前，已培育社区老年人志愿队。 绵竹市：已在麓棠镇建立绵竹市首个乡镇社工站。同时，今年计划结合首个社会工作服务站的建设经验，依托社区托党群服务中心阵地，打造具有办公服务活动等多个功能区的社工服务站，并购买社会组织服务，由社工机构承接运营服务，并结合实际设置兼职驻点社工，形成依托党群服务中心建立“镇社工站+社区两委”联动社会服务模式。 中江县：计划利用现有乡镇便民服务中心为主要场所，打造的社工服务站，健全各项规章制度，通过购买社会组织服务，由社工机构承接运营服务，并结合实际设置兼职驻点社工，形成依托党群服务中心建立镇社工站+社区两委联动社会服务模式。 | 市民政局组建体系建设领导小组，制定实施方案，细化目标任务，统筹指导全市各县区开展社会工作服务体系建设 | 按照“两年试点、两年扩面、一年提质增效”的建设思路，结合省级社会工作服务试点支持项目，市级同步开展乡镇（街道）社工站建设试点，形成示范引领效应。县级全面铺开乡镇（街道）社会工作站建设，采用“一区（市、县）一总站、一乡镇（街道）一站点、一村（社区）一社会工作服务”的模式，2021-2022年各地每年至少自建一个乡镇（街道）社会工作服务站，2023-2024年实现乡镇（街道）社会工作服务站全覆盖，“十四五”末在全市建成覆盖城乡的县乡村三级社会工作服务体系。 |  | 已拟定《德阳市乡镇（街道）社会工作服务站建设 实施方案》 | 省级：试点资金120万元 市级：待定 | 84 | 7（5个乡镇/街道社工站、2个村/社区社工室） | 16（11个乡镇/街道社工站、5个村/社区社工室）
绵 阳 | [15 empty] | 120万 | 166个 | 2 | 21 | 0
广 元 | 3月安排政府采购，4月底前引进社工机构 | 协议拟制中 | 未定 | 社工站正在建设，社区社工室已完成挂牌 | 暂定至少2名持证社工 | 成立试点工作领导小组，搭建三级社工服务体系，建立健全社工站运行机制 | 搭建了我区社工服务体系——三级社会工作服务体系，印制了工作领导小组、实施方案、社区社会组织备案、社区基金等配套文件，完成了社工室挂牌，社工站正在建设中。 | 南河街道结合城乡社区治理试点开展社工服务体系建设工作 |  |  | 雪峰街道利用便民服务中心闲置资源建设社会工作服务站 | 纳入两项改革“后半篇”文章统筹布局 | 依托川北社会组织学院建设区社会工作总站、试点街道建立社会工作服务站、在4个社区建立社工室，通过政府购买服务引入专业社工机构，整合民政相关社会服务资金。 |  | 《广元市利州区民政局 关于成立社会工作服务体系建设试点工作领导小组的通知》、《关于印发社会工作服务体系建设试点工作实施方案的通知》、《关于大力推动社区基金发展的指导意见（试行）》、《关于印发广元市利州区社区社会组织备案管理办法（试行）的通知》 |  | 14 | 0 | 2个街道4个社区
遂 宁 | [16 empty] | 95 | 33 | 22 | 22
内 江 | 待定 | 未签订 | 未确定 | 东兴区：东兴街道、椑木镇社工站； 隆昌市：响石镇、普润镇社工站 | 无 | 无 | 无 | 4 | 无 | 无 | 无 | 以分管领导为项目负责人、相关股室、镇街具体承办。 | 东兴区：整合民政领域救助服务、养老服务、儿童福利、民政资金和资源，统筹整合工会、团委、妇联、残联等部门购买社会服务。 隆昌市：通过摸清居民需求，整合政府资源，重点针对居民需求，以社会服务专业化，增强民政基层服务能力，提升城乡社区治理及服务实效。 | 有 | 有 | 80 | 东兴区：17； 隆昌市：13 | 0 | 4 | 0
乐 山 | 实施自行采购，目前正在做采购前系列准备工作 | [10 empty] | 召开了全市试点工作启动会，将社会工作服务体系建设纳入了后半篇文章统筹规划。各试点区县及时组织相关部门进行了专题研究，制定工作方案，开展了居民需求调研，初步明确了试点目内容和任务。 | 一、省级资金奖补带动运行一批建设思路：在3个试点区县建立3个社会工作服务总站，6个乡镇社会工作站，12个社区社会工作室。通过购买专业社工服务，培育社区社会组织，抓实专业社工人才培育，统筹各类社会力量参与，通过系列活动的开展，进一步营造共建共治共享氛围，提升基层治理效能。 二、其他四个一批建设思路：在省级试点项目的基础上，结合城乡社区治理试点工作的推进，在省级社会工作服务体系建设试点区县再行建设6个乡镇（街道）社会工作站，12个社会工作室；在省级城乡社区治理区县建设3-6个乡镇社会工作站，6-12个社区社会工作室，支持鼓励其他有条件的区县开展社工站建设；同时，依托现有民政机构，建设一批社会工作站（室），有效提升基层治理及服务质效。 | 在拟定中 | 在拟定中 |  | 全市共132个街道乡镇，其中：11个街道，18个乡，103个镇 |  | 建设16个左右乡镇（街道）社会工作站，20个左右村（社区）社会工作室。
南 充 | [15 empty] | 省级资金120万元 | 242 | 20 | 21 | 0
宜 宾 | 3月：已获得2021年省级财政民政事业补助资金120万元，翠屏区、叙州区、兴文县各40万元实施社会工作服务试点示范项目。4月：计划尽快细化项目方案，准备服务采购。 |  |  | 翠屏区、叙州区、兴文县已分别落实社工服务总站以及大观楼街道、合江门街道、南岸街道、赵场街道、古宋镇、僰王山镇社会工作站和相关社会工作室服务阵地，目前正加快阵地打造和设备设施采购等相关前期工作。 | 各社工站点均配备1-2名专业持证社工人才，学历均为大专以上文化程度。 | 相关管理制度、工作制度已拟初稿，经审定后印发。 | 重点服务领域为家庭、老年人、青少年、残疾人、妇女儿童、弱势人群和其他有服务需求的人群；采用政府购买服务的形式运用专业方法提供包括困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适、资源协调、社会功能修复和促进个人与环境适应等在内的专业服务；预计服务人群1.5万余人次。 |  | 兴文县共乐镇计划整合养老服务综合体资源以及现有场所，对共乐镇进行社会工作服务体系打造和赋能。 |  | 1.翠屏区西郊街道计划利用条件较好的党群服务中心阵地打造社工站。2.叙州区横江镇计划利用横江镇社会事务办公阵地约100平方米打造社工站。 | 市、县（区）两级党委政府高度重视，将该项工作纳入“后半篇”工作内容进行安排部署、同时也列入城乡基层治理工作范畴，形成民政牵头、组织等相关部门共同推进的工作格局。 | 翠屏区、叙州区、兴文县已分别落实社工服务总站，分别在大观楼街道、合江门街道、西郊街道、南岸街道、赵场街道、横江镇、古宋镇、僰王山镇、共乐镇设置社会工作站，并延伸设置社会工作室，主要开展社会工作服务，培养本土社会工作人才，形成社会工作服务网络和服务模式，通过试点先行、示范带动，2023年实现社会工作全覆盖。 |  |  | 省级社会工作服务试点示范项目资金120万元，县（区）整合福彩公益金、社会救助工作经费或困难群众救助补助资金，并积极争取财政资金支持。 | 9 | 0 | 建9个社工站、21个社工室 | 0
广 安 | 正在开展购买服务准备工作 |  |  | 广安区分别是浓洄街道社工站和中桥街道社工站，浓洄街道社工站对柑子园社区志愿者服务站资源进行整合，对场地进行了规划设置。中桥街道社工站对解放社区志愿服务站资源进行整合，对场地进行了规划设置；前锋区邀请重庆市城市管理学院专业人士分别在龙塘街道和观阁镇进行前期的场地调研，实地策划，预计4月中旬确定设置地点，正式挂牌。华蓥市分别是双河街道社工站和古桥街道社工站，古桥街道社工站对古桥社区志愿者服务站资源进行整合，对场地进行了规划设置。双河街道社工站对杜家坪社区志愿服务站资源进行整合，对场地进行了规划设置。 | 广安区浓洄街道社工站配专职社工1名，中桥街道社工站配专职社工1名；华蓥市双河街道社工站配兼职社工4人，无证，皆为大学专科学历，古桥街道配兼职社工5人，无证，其中两个中专学历，两个大专学历，一个本科学历。 | 各社工站都建立了人员管理制度、档案管理制度等基础制度。 | 1.双河街道社工站在华蓥市广场开展“汇聚社工力量 助力乡村振兴”宣传活动。2.古桥街道社工站3月18组织10余名社会工作者、青年志愿者到古桥敬老院开展慰问服务活动。 | 广安区浓洄街道和中桥街道，华蓥市双河街道和古桥街道。 |  |  |  | 县（市、区）园区两级民政部门成立了由局长任组长，分管领导任副组长，各业务科（股）室负责人为成员的社会工作人才队伍建设试点工作领导小组，将社会工作人才队伍建设作为民政工作的一项重要任务，纳入议事议程，及时研究解决面临的具体困难和问题。 | 按照“五个一批”的思路推进社会工作服务站点建设 | 先后出台了《广安市社会工作者分类分级管理办法（试行）》、《<广安市关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施意见>的通知》(广市民〔2018〕244号）、《关于印发<广安市社会工作专业人才队伍建设2018—2020年规划>的通知》(广市民〔2018〕253号）文件 | 1.广安市民政局转发四川省民政厅办公室关于组织申报社会工作服务体系建设2021年省级试点示范项目的通知 2.广安市民政局转发《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》的通知 |  | 124 | 30 | 6
达 州 | 4个省级社工站，拟采取政府购买服务方式 | 还未签订，预计5月之前签订协议 | 正在联系落实相关机构 | 通川区、达川区已落实4个社工站选址地点，正在进行软硬件设置和准备招投标。 | 正在落实中 | 相关制度正在撰写初稿 | 暂未开展服务 | 渠县、大竹正计划建设县级社工服务站 |  |  | 3（市级社工站），正在作前期准备工作 | 市、区两级民政部门牵头，相关部门配合 | 2020年—2025年，逐步推进全市街道（乡镇）社工服务全覆盖，重点打造一批示范性社工服务站，探索形成政府购买社会工作服务的特色品牌。 |  | 下发了《达州市民政局关于推进全市街道（乡镇）社会工作服务站建设的通知》（达市民发[2020]53号） | 40万元（2020年2个省级社工站补助资金），30万元（2020年市级福彩公益金，补助3个市级社工站项目） | 200 | 2个省级社工站（目前仍在推动中，还没结项） | 7（4个省级社工站项目，3个市级社工站项目），县级社工服务站项目正在计划中
巴 中 | [15 empty] | 省级奖补80万 | 139（17个街道116个镇6个乡） |  | 4（1个街道3个镇）
雅 安 | 暂未开展 | 暂未签订 | 暂无 | 已配置办公设备；软件正在配置 | 暂未配置 | 已草拟管理制度、工作制度 | 暂未开展服务 | 拟设置3个 | 暂无 | 暂无 | 拟设置4个 | 名山区拟形成以分管民政副区长为组长的领导小组。宝兴县按照县级领导协调，县民政局牵头指导，各乡镇推进实施 | 名山区镇（街）社会工作服务站依托社区，并试点带动3个社区建立社会工作室，逐步建成社会工作体系。宝兴县先行建成灵关镇、大溪乡、穆坪镇，再逐步实现全覆盖 | 《宝兴县关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施方案》（2018） | 《宝兴县乡镇社会工作服务站建设实施方案》 | 名山区民政局匹配资金16万元；宝兴有自筹资金，具体数额暂未确定 | 20 | 1个乡镇 | 4个社会工作站，8个社会工作室 | 0
眉 山 |  |  |  | 4个已完成选址，2个正在选址 |  |  |  | 1个已完成选址 | 2个正在选址 | 在齐乐镇建成唐河小学社会工作服务站，装饰、装修、购置设备设施共投入3.05万元，已投入运行，开展周末伴你成长、个案介入、心理辅导、社工互助小组活动等，由在眉山市民政局登记注册的益家亲社会工作服务中心承接服务，参与社工共4名。年政府购买服务10万1个正在进行社工站内氛围打造、拟定制度等工作，已确定社工机构入驻。 |  |  | 依托民政服务机构布局，整合现有资金进行建设 |  |  | 省级补助120万元已经到位，市级给予一定补助。洪雅县县级财政投入10万元，丹棱县整合民政现有资金30万元，其他区县整合民政其他资金进行建设。 | 80 | 1 | 20
资 阳 | 正在组织 | 未签订 | 未落实 | 已落实阵地 | 未落实 | 正在草拟驻站 人员管理制度 | 未开展 | 在社区治理试点，拟依托社会组织入驻型设置社工站1个 | 根据本县实际情况，拟依托乡镇社会事务服务中心设置社工站1个 | 根据本县实际情况，拟依托妇联 项目、儿 童关爱、 社会救助、 养老关爱项目设置社工站2个 | 根据县、区实际情况，拟依托乡镇社区党群服务中心设置社工站10个 | 由民政局牵头，积极争取相关部门配合与帮助，强化对乡镇街道的指导 | 2021年建设16个社区社工站，2024年底前达到乡镇（街道）社工服务全覆盖，2025年站点全覆盖。 | 正在研究制定政策 | 正在草拟 | 省级补助80万元 | 64 | 2 | 16 | 5
阿 坝 | [15 empty] | 正在申请州本级配套资金 | 174 | 0 | 2 | 0
甘 孜 | [15 empty] | 正在配套资金 | 289 | 16 | 3 | 0
凉 山 | 目前积极联系承接机构，整理实施方案 | 还未签订，预计4月签订协议 | 目前积极联系承接机构 | 已确定社工站点设置点位，本周完成挂牌 | 目前还未确定驻站社工