## 民生实事完成情况报送表
2021年1-10月民生实事完成情况报送表
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未 达到序时 进度说明
| 目标 任务 | 推进情况 | 年初预 算安排数 （万元） | 资金预算 下达数 （万元） | 资金预算 下达比例（%） | 资金 拨付数 （万元） | 资金拨付 比例 （%）
全 省 | 100 | ------- | 2000 | 2000 | 100 | 1208.415 | 60.42
成 都 | 10 | 10个试点项目有序推进，已完成中期评估。①指导建设（村）社区社工室816个；②开展居民需求调研，建立困难群体需求基础数据库，走访调研56个村（社区）残疾人、空巢老人等特殊群体245户；③开展老年人健康知识讲座、发掘潜在个案服务对象等活动60余次；④组织社工和社区自组织队伍150余人开展困难人群入户居家探访、政策宣传、禁毒宣传等工作，发放宣传资料400余份；⑤组织志愿者参与街道综合整治、生态环境保护、公园城市建设等活动，劝导整治各类乱象80余起；⑥开展助医、助老、助残等救助类服务80余次；⑦开展心理疏导、疫情防控宣传、疫苗接种倡导、公益募捐、救助对象资源链接等民生服务50余次，累计服务5000余人次；⑧开展媒体宣传46次。 | 200 | 200 | 100 | 120 | 60
自 贡 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①新建村（社区）社工室12个；②开展留守老人亲情陪护照护服务68人次，留守困难老人调查访问91人次，建立老人服务详细档案76个；③开展留守困境儿童入户调查50户，建立需求档案4个、服务档案5个，开展留守困境儿童主题活动43场，服务儿童500余人次；④开展民政政策宣讲5场，服务1800余人次；⑤开展线上线下社工人才培训8场，服务600余人次；⑥发包环境整治、儿童关爱、疾病预防等小微项目8个；⑦孵化培育社区社会组织10个、社区志愿者队伍6支；⑧开展媒体宣传10次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
攀枝花 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①累计开展服务对象需求调查4250余人次，其中入户慰问110户；②协助开展疫情防控，累计开展入户筛查疫苗接种800余人次；③成立志愿服务队10支，注册志愿者230人，发布志愿服务项目18个，服务1350人次；④开展民政政策宣讲、文明城市宣传活动3场，发放宣传资料1280余份；⑤建立困境儿童需求台账35个，开展儿童安全自护与国防科普活动、励志演讲、计生特殊家庭儿童“润苗”公益夏令营等儿童关爱活动7场，服务儿童590人次；⑥开展残疾人关爱个案服务1个，提供老年人关爱服务618人次、社会救助服务654人次；⑦链接社会资源9次；⑧开展社区治理服务，举办居民融合趣味运动会1次、社区治理能人座谈会1次，96人参与；⑨助力乡村振兴，协助策划银江镇丰收节活动，帮助农户售卖农产品，增加农民收入2万余元；⑩开展媒体宣传31次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
泸 州 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展村（社区）调研，走访52个村（社区），制定需求清单14个；②成立社区志愿服务队伍6支，开展禁毒知识进社区、传承好家风好家训、青少年爱国主义、中元节主题祭祀新风尚宣传活动等主题志愿活动34次，服务600余人次；③链接社会资源1个（“困境儿童加油包”），帮扶困境儿童40余名；④培育社区资源参与社区治理，开展社会组织培训会6场，启动“微+计划”社区自组织培育项目，孵化6家社区社会组织；⑤开展留守儿童成长小组活动6节、儿童自护安全培训1场、社区亲子活动1场、暑期夏令营活动15天，660余人参与；⑥开展社工人才孵化培育工作，开展社工站建设培训会2场、社工考前培训3场，成立考前学习群6个，200余人参加；⑦建立街道困境人群一体化综合服务平台2个，形成干预服务机制；⑧动员组织8家社会组织、9家社工机构、10余支志愿服务队伍有序参与“9.16”泸县抗震救灾，开展物资搬运、后勤保障、排查登记等服务工作，服务受灾群众近4000人；⑨开展媒体宣传12次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
德 阳 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展居民需求调研和辖区社会组织需求调查629户，梳理低保、特困、残疾人等特殊群体3000余人信息，确定服务个案11个；②开展低收入群体和留守老人等困难群众入户走访，建立老年人档案76个；③开展救助对象个案服务7例，入户探访32人次，送医陪护5次；④成立志愿服务队伍2支，招募志愿者124名，发布志愿服务项目6个，开展疫苗接种、疫情防控摸排、疫情防控督察、核酸检测等志愿活动29次；⑤成立社区社会组织1个，开展社区自组织培育活动7次、联席会1场，协助社区社会组织开展公益创投项目13个；⑥开展儿童青少年关爱活动6场、留守儿童小组活动3节、亲子成长营2期、儿童个案服务2个；⑦开展救助政策宣传1场、慈善政策宣传2场、婚姻法宣传1场、禁毒宣传2场、殡葬政策宣传7场、乡村振兴培训3场、农产品售卖1场，参与乡镇（街道）综合整治18起，发放宣传资料1800余份；⑧开展社工知识宣传和考前培训15场、持证社工人才培育活动2场，发放宣传单300余份，动员机关、企事业单位、乡镇（街道）、村（社区）及社会组织等2000余人报考全国社会工作者职业水平考试；⑨开展媒体宣传26次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
绵 阳 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展51个村（社区）530户居民需求调查和项目策划，制定需求清单160份，协助国有企业社会化移交摸底调查500余人次；②开展绿色殡葬、法治宣传、村民评议自治、社区共建、敬老维权宣讲等群体服务51场，老年群体康娱交流450人次；③协助开展困难对象慈善助学25人次，开展未成年人保护、未成年人暑期陪伴辅导、心理评估、监护评估、安全和心理健康教育等活动15次，发放传单600余份，受益儿童700人次；④开展慈善专项募集活动2场，协助链接服务和救助资源帮助居民23人次；⑤成立志愿服务队伍4支，组织志愿者500人次，开展敬老助老、儿童监护、社区营造、环境保护等志愿服务50多次，服务4000余人次；⑥开展社会工作者继续教育和社会工作职业资格考前培训12场，近1000人次参加；⑦开展社工体系标准化制度化系列文件创制，形成社工总站制度文件1套、乡镇社工站制度6套，编印《绵阳市社会工作服务体系建设指导手册》；⑧开展媒体宣传23次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
广 元 | 2 | 2个试点项目有序推进，已完成中期评估。①建立个案档案11个，链接相关政策资源帮助案主解决问题，累计开展个案服务26次；②组建志愿服务队2支，注册志愿者11人，累计开展安全宣讲、疫情防控等志愿服务34次，覆盖人群4000余人；③开展社工考前培训4场，服务200余人次；④开展“一勺米”中秋节公益活动、遇见“金”邻居、“低碳生活、你我同行”、社区图书漂流等活动11场次，服务2000余人；⑤累计（协助）开展救助服务95次、老幼关爱76次，服务500余人次；⑥开展媒体宣传31次。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60
遂 宁 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展入户走访，发放调查问卷700余份，累计开展个案服务108个、小组活动127次，建立档案5个；②开展公益法律咨询、社区自组织培育、公益创投项目指导、社区发展治理公益微创投大赛等主题活动20场,受益群众1500人次；③开展社工宣传活动2场、考前培训5次、持证社工人才培育活动1场，发放宣传单300余份，250余人次参与；④组织志愿者95人，持续开展疫苗接种宣传、疫情防控宣传等志愿服务28次，受益群众1000余人；⑤开展迎中秋·庆国庆活动1次、禁毒宣传6次、老幼关爱活动14次、殡葬政策宣传1次、社会救助政策宣传1次，参与乡镇（街道）综合整治9起，发放宣传资料700余份，服务7100余人次；⑥提供残障人士服务岗位1个，助其增收；⑦链接医疗资源提供免费/低偿健康服务；链接“义厨”资源，为3位孤寡空巢老人提供助餐服务52次；链接场地资源，规划筹备社会工作服务实习实训基地；⑧开展媒体宣传41次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
内 江 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展线上线下需求调研，收集调研问卷1500余份；②组织社工考前宣传1次，动员30人报考全国社会工作者职业水平考试,开展考前培训2场，培训75人次；③开展留守困难老人调查慰问10次，建立老人服务档案100个；走访敬老院4个，建立敬老院需求档案1个，开展敬老院中秋慰问及义务理发3次、老人集体生日会2场，服务老人260余人次；④开展救助对象入户走访，建立救助对象档案10个；⑤开展留守困境儿童慰问走访25次，建立儿童档案110个、需求档案15个；开展“悦在社区 书香凤凰”主题活动1次、儿童生命教育小组活动3次、儿童安全保护宣传主题活动1次，发放儿童安全手册200份，服务儿童400余人次； ⑥ 在51个村（社区）便民服务中心放置《殡葬服务手册》5000份，开展殡葬政策进村社宣传2次、镇街集中宣传2次，发放宣传手册1500余份； ⑦开展村居民中秋主题活动2次，服务160人次； ⑧招募志愿者30人，开展志愿服务3次，服务300人次；⑨开展庆祝建党100周年主题活动2次，服务400人次；⑩开展媒体宣传37次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
乐 山 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展村（社区）居民需求调研，针对低收入群体、留守老人等入户走访173户，发放问卷调查500余份，开展个案服务13个，资源链接15例；②汇聚慈善力量关爱困境儿童，发起“把爱带回嘉.58微心愿”慈善捐赠活动，目前获捐物资折价约6万元，帮助279名事实无人抚养孤儿、238名社会散居孤儿及13名其他困境儿童圆梦愿望530个；③新成立社区社会组织5个、志愿服务队伍6支，招募培训志愿者400余人，开展疫情防控宣传、入户走访调查和疫苗接种秩序维护等志愿服务活动10余场，劝导整治各类乱象130余起；④助力社工考试，开展报名指导和线上线下考前培训活动，指导报名和线下培训200余人，线上培训直播观看量达2万余人次；⑤开展绿色殡葬公益活动，发放宣传手册300余份、倡议书400余份，服务群众700余人；⑥开展环境整治、扶贫、睦邻、老幼关爱、社区治理等社工服务活动70余场次，服务群众1万余人次；⑦开展媒体宣传14次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
南 充 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展民政服务对象入户调查探访，累计服务2800余人次；②帮助20个小学班级链接“阿福童财商课程对接”资源；③开展空巢老人生活照料服务，服务老人106人次；④链接医疗教育资源，开展困难家庭个案服务2个；⑤开展“圆桌公益课堂—暑期儿童夏令营”、“七彩假期—伴你成长”等留守儿童关爱活动2场，累计服务360人次；⑥组织“党建引领夕阳红—关爱老人促和谐”等老人关爱活动，累计服务220人次；⑦开展社工考试考前培训6次，300余人次参与；⑧协助开展疫苗接种排查工作，累计排查3000人次；⑨开展媒体宣传20余次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
宜 宾 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①指导建立村（社区）社工室16个；②开展群众需求调查4200余户次，梳理排查评估独居老人、留守儿童，残疾人等对象服务需求，确定分类服务需求清单，建立需求台账41个；③开展特色活动52场次，实施特殊人群上门服务105人次，服务群众4600余人次；④孵化社区社会组织11个，组建志愿服务队伍3支，开展志愿服务活动21次，记录志愿服务时长86小时；⑤摸底动员基层干部等82人报考社工考试，制定考前培训计划，创建“社工站社工考试”交流微信群，不定期分享社工考试学习资料；⑥开展媒体宣传8次。 | 120 | 120 | 100 | 72.228 | 60.19
广 安 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①收集群众服务需求，覆盖6400余人，制定需求清单6个；②开展困难老人、留守儿童等弱势群体关爱活动70余次，服务4700余人；③参与社区基层治理，开展绿色殡葬宣讲11场，发放资料5000余份；④开展社区基层人才培育，孵化社会组织2个，开展社工志愿者培训20余场，注册志愿者100余名，发布志愿服务项目46个，服务600余人；⑤开展媒体宣传18次。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
达 州 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展“幸福情暖老人心”、居家养老志愿服务、日间照料等敬老服务10余次，服务老人1000余人次；②开展国学课堂、儿童趣味学习辅导、亲子手工制作、救助困境儿童、预防未成年人犯罪宣讲等儿童关爱活动20余次，服务儿童2000余人次；③开展妇女讲堂、平安建设、义诊义剪、退役军人慰问等社区服务活动10余次，惠及群众2000余人次；④开展村（居）民绿色殡葬、文明祭扫宣传引导活动4次，发放宣传资料1000余份；⑤协助筹建社区社会组织孵化园1个，孵化培育社区社会组织30余个；⑥开展中秋、国庆、重阳节慰问服务活动10余次，慰问困难群众500余人，发放慰问品500余份。⑦开展社工能力提升培训3场次，培训社会工作从业人员300余人次。⑧开展媒体宣传20余次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
巴 中 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①累计入户走访群众660余户，建立居民详细档案173个、儿童详细档案116个、困难残疾人档案20个，整理档案专卷16个；②开展儿童个案服务4次，儿童小组活动11次，举办“暑期圆桌”、“礼仪课堂”、“爱国主义教育”、亲子教育和科技常识、假期儿童课业辅导、心理疏导、成长陪伴等主题活动10余次，服务儿童395人次；③开展留守困难老人巡访评估、健康服务、精神慰藉3次，接送行动不便老人就医5次，累计服务老人603人次；④开展绿色殡葬宣传活动2次，发放宣传资料2000份；⑤帮助残障人士链接资源2例，链接资金0.9万元；⑥培育孵化社区志愿服务队伍4个，招募志愿者81人，发布志愿服务项目6个，记录服务时长72小时；⑦开展媒体宣传23次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
雅安 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①民政局向承接机构发出工作联系函2份，提出工作措施建议13项；②开展居民需求调查，排查3600余户6000余人次，形成基础资料800余个，制定需求清单16个，设计服务项目9个；③开展救助对象入户访视、照料护理、心理疏导300余人次；④实施留守困难老人巡访评估、健康服务、精神慰藉、权益维护、危机干预、人际关系能力提升等服务，服务老人700人次；⑤开展农村留守困境儿童及家庭监护评估、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设、教育辅导等服务，服务儿童1000余人次；⑥开展绿色殡葬宣讲6场，发放宣传资料1500余份；⑦协助80人完成全国社会工作者职业水平考试网上报名，累计开展线上线下考前培训32场次，服务800余人次；⑧成立社区志愿服务队伍8支，招募志愿者200余人，开展志愿服务800余小时；⑨孵化社会组织4家;⑩开展媒体宣传24次。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60
眉 山 | 6 | 6个试点项目有序推进，已完成中期评估。①收集居民服务需求，排查350户次1010人次，制定需求清单131个，设计服务项目17个；②开展救助个案服务4例，协助提供救助服务133户；③协助服务对象链接社会资源12例；④开展留守困难老人及留守困境儿童关爱服务70次,开展老人儿童关爱活动19场，服务680人次，发放宣传手册700余份;⑤开展社工考试报名指导和线上线下考前培训，820人报考并参加培训；⑥开展殡葬政策进社区等民政政策宣讲16场、未成年人保护政策业务培训会4期，发放宣传单1400余份，服务1900余人次；⑦孵化社会组织1家，成立社区志愿服务队伍17个，注册志愿者246人，发布志愿项目12个，记录服务时长277小时；⑧开展媒体宣传37次。 | 120 | 120 | 100 | 72.208 | 60.17
资 阳 | 4 | 4个试点项目有序推进，已完成中期评估。①入户走访慰问特殊群体693户，收集居民需求清单229个，建立服务对象档案577份；②链接社会资源38个；③开展“共度端午佳节 弘扬敬老美德”“蓓蕾向阳、红心向党”主题活动、监护人培训、社工人才培训等活动48场、社区居民集体生日会12场、居民小组活动19次，服务人群4700余人次；④组织志愿者培训10次，招募培训志愿者153人，开展志愿服务508小时；⑤开展媒体宣传34次。 | 80 | 80 | 100 | 52 | 65
阿 坝 | 2 | 2个试点项目有序推进，已完成中期评估。①建立村（社区）社工室4个；②开展微心愿4期，回应11名老人儿童服务需求，收集并发布第5期微心愿需求；③组织社工志愿者9名，协助开展新冠肺炎疫苗接种工作326小时，发放核查表、知情同意书8500余份；③组织社工志愿者23人，中秋节入户探访慰问35户，开展中秋节主题活动1次，服务243人次；④组织社工志愿者10人，开展大型公益义诊1次，服务40小时500人次；⑤开展殡葬知识与民政业务知识宣讲2次，服务150人次；⑥开展“民族团结一家亲，同心共筑桑坪梦”主题民族团结活动1次、自组织培训及团建活动2次、庆祝“八一”建军节活动1次，服务人数110余人次;⑦走访困境人群20户，开展老人防电信诈骗讲座1次，服务老人121人次；⑧开展“守护童心 与爱同行”主题活动1次、儿童课堂（生涯规划／防欺凌）2节、“致敬火焰蓝，安全伴成长”儿童社会实践活动1次，服务儿童110余人次；⑨开展媒体宣传11次。 | 40 | 40 | 100 | 27.979 | 69.95
甘 孜 | 2 | 2个试点项目有序推进，已完成中期评估。①开展困境老人信息收集初筛，收集基础数据1176个，建立165名困境老人台账信息，开展留守困难老人巡访评估、入户访视、日常照护、心理疏导服务15户，开展老人关怀个案服务6个；②开展居民需求调查，排查103户130余人次，形成基础资料68个，制定需求清单3个，设计服务项目1个；③建立志愿服务队伍4支，招募志愿者70余人，组织志愿者培训2次，开展志愿服务140余小时；④开展“绘本阅读进社区、大手牵小手”、创意无限积木拼搭、有道青少年儿童英语培训等暑期儿童活动3场，服务儿童130余人次；⑤链接基金会捐赠价值2万余元课程与书籍，受益儿童400名；⑥开展线上社工考试培训，服务200余人；⑦开展媒体宣传4次。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60
凉 山 | 2 | 2个试点项目有序推进，已完成中期评估。①指导开展越西“天府银龄”项目启动仪式暨游园会；②开展困境儿童信息收集初筛，建立381名困境儿童基本信息台账；③开展“晒一晒我的升学成绩单”活动，收集60余名毕业生信息，挖掘高考好故事2例、高考毕业生志愿者3名；④开展社工服务试点示范项目启动仪式，向2镇34村（社区）“两委”干部介绍社工含义及社工站服务功能；⑤联合多方资源开展七彩“益”学堂暑期成长计划，招募学员234名，累计服务970余人次；⑥实地入户走访困境儿童10余户，帮助链接学校服务资源；⑦开展本土社工培育招募工作，指导报名全国社会工作者职业水平考试，链接西南石油大学开展社工考试考前培训和在线咨询，服务60余人；⑧持续开展防疫知识宣传、政策宣讲等服务，累计服务100余人次；⑨开展媒体宣传9次。 | 40 | 40 | 100 | 24 | 60