## 民生实事完成情况报送表
2021年1-6月民生实事完成情况报送表（截至2021.6.24）
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  |  |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未 达到 序时 进度说明
| 目标 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 推进情况 | 年初预 算安排数（万元） | 资金预算下达数（万元） | 资金预算下达比例（%） | 资金 拨付数（万元） | 资金拨 付比例（%）
达 州 | 4 | 按要求完成 | 60% | 通川区、达川区均已完成招投标，签订了服务协议、计划书，款项已拨付60％。 | 80 | 80 | 100 | 48 | 60