## 民生实事完成情况报送表
2021年1-8月民生实事完成情况报送表
地区 | 十七、实施100个社会工作服务试点示范项目
| 项目推进情况（个、%） |  |  |  | 资金拨付情况（万元、%） |  |  |  |  | 未 达到序时 进度说明
| 目标 任务 | 完成 情况 | 完成 比例 | 推进情况 | 年初预 算安排数 （万元） | 资金预算 下达数 （万元） | 资金预算 下达比例（%） | 资金 拨付数 （万元） | 资金拨付 比例 （%）
全 省 | 100 | 0 | 0% | ------- | 2000 | 2000 | 100 | 1208.415 | 60.42
成 都 | 10 | 0 | 0%
自 贡 | 4 | 0 | 0%
攀枝花 | 4 | 0 | 0%
泸 州 | 6 | 0 | 0% | 6个试点项目完成阵地建设。①开展社区调研，走访52个村社区，制定需求清单4份；②成立社区志愿队伍1支，开展禁毒知识进社区、传承好家风好家训、青少年爱国主义、中元节主题祭祀新风尚宣传活动等主题志愿活动12次；③链接社会资源1个（“困境儿童加油包”），帮扶困境儿童40余名；④培育社区资源参与社区治理，开展社会组织培训会4场；⑤开展留守儿童成长小组活动6节210余人参与，儿童自护安全培训1场40余人参与，社区亲子活动1场20余人参与，暑期夏令营活动15天390余人参与；⑥启动“微+计划”社区自组织培育项目，建立资源渠道,孵化6家社会组织。 | 120 | 120 | 100 | 72 | 60
德 阳 | 6
绵 阳 | 6 | 0 | 0%
广 元 | 2 | 0 | 0%
遂 宁 | 6 | 0 | 0%
内 江 | 4 | 0 | 0%
乐 山 | 6 | 0 | 0%
南 充 | 6 | 0 | 0%
宜 宾 | 6 | 0 | 0%
广 安 | 6 | 完成招标，签订协议和任务书。
达 州 | 4 | 按要求完成 | 60% | 4个省级社会工作服务站已投入使用，先后组织开展了“幸福情暖老人心”、国学课堂、居家养老志愿服务、儿童趣味学习辅导、亲子手工制作、救助困境儿童、平安建设、义诊义剪、预防未成年人犯罪宣讲等服务活动30余场次，惠及周边群众4000余人次；开展村（居）民绿色殡葬、文明祭扫宣传引导活动4场次，发放宣传资料1000余份。
巴 中 | 4
雅安 | 4
眉 山 | 6 | 0 | 0%
资 阳 | 4 | 0 | 0%
阿 坝 | 2 | 0 | 0%
甘 孜 | 2 | 2 | 100%
凉 山 | 2 | 0 | 0%