## 单目标
2022年7月民生实事完成情况报送表
填表单位（盖章）： | [5 empty] | 时间：2022年7月25日
地区 | 十六、支持基层未成年人保护阵地建设
| 项目推进情况（个、%） |  | 资金拨付情况（万元、%）
| 目标任务 | 推进情况 | 年初预 算安排数 | 资金预算 下达数 | 资金预算 下达比例 | 资金 拨付数 | 资金拨 付比例 | 未达到序时 进度说明
达 州 | 1 | 项目确定的10个点位完成招投标程序，已启动建设。已完成任务的70%，资金拨付100万元，拨付比例33.3%。其余工作正按照时间节点推进，预计9月20日完成建设任务100%，9月底完成资金拨付100%。 | 300 | 300 | 100% | 100 | 33.3%